## Arbeitsprotokoll
Datum | Start | Ende | Dauer | Aufgabenbeschreibung | Ergebnis | Verantwortlicher | Anmerkung
2017-03-20 | 0.54167 | 0.58333 | 0.041667 | KickOff Web-shop e²BF | Projektbeschreibung | Roman | Web-shop e²BF: M0
2017-05-08 | 0.41667 | 0.58333 | 0.16667 | ER-Diagramm erstellen | ER-Diagramm | Roman | Web-shop e²BF: M1
2017-05-08 | 0.77083 | 0.89583 | 0.125 | Datenbankschema erstellen | Relationales Modell | Roman | Web-shop e²BF: M1
2017-05-09 | 0.41667 | 0.58333 | 0.16667 | UseCase-, Sequenz-Diagramm erstellen | UseCase-, Sequenz-Diagramm | Roman | Web-shop e²BF: M1
2017-05-09 | 0.66667 | 0.91667 | 0.25 | Class-, Komponenten-Diagramm erstellt 5 UseCases detailiert beschrieben | Class-, Komponenten-Diagramm Detailbeschreibung UseCases | Roman | Web-shop e²BF: M1
17.05.2017 | 13:15 | 0.61458 | 0.0625 | Teambesprechung, Projektumsetzung, Aufgabenverteilung |  | Andreas, Roman, Olena, Daniil
17.05.2017 | 16:00 | 0.67361 | 0.0069444 | Einrichten Github | 46af6bb | Andreas
23.05.2017 | 10:00 | 0.58333 | 0.16667 | Sich mit eclipse und tomcat rumplagen |  | Andreas
23.05.2017 | 10:00 | 0.4375 | 0.020833 | Altes Projekt auf dem Aufgebaut wird integriert | 8859934 | Andreas
24.05.2017 | 13:00 | 0.5625 | 0.020833 | Teambesprechung: Alle Entwicklungsumgebungen einrichten |  | Andreas, Roman, Olena, Daniil
25.05.2017 | 10:00 | 0.54167 | 0.125 | Teambesprechung: Alle Entwicklungsumgebungen und Datenbanken einrichten | cd2dc1c | Andreas, Olena, Daniil | Altbekannte Probleme mit Eclipse
25.05.2017 | 14:00 | 0.75 | 0.16667 | DAO Fuer Produkt geschrieben |  | Daniil
25.05.2017 | 14:00 | 0.64583 | 0.0625 | sql DDL anpassen, script zum einfachen erstellen der Datenbank entwickelt | c0a52f6 | Andreas
25.05.2017 | 15:30 | 0.79167 | 0.14583 | Viele neue Klassen, großteils um den Produktbestellungs-Use-Case zu realisieren |  | Andreas
25.05.2017 | 19:00 | 0.85417 | 0.0625 | Adminservlet angepasst |  | Daniil
25.05.2017 | 19:00 | 0.80208 | 0.010417 | Datenbankmodel (Kategorie) angepasst um besser der Documentation zu entsprechen | 20d8c14 | Andreas
25.05.2017 | 19:15 | 0.83333 | 0.03125 | Mehr Datenbankuser | 7427dd3 | Andreas
25.05.2017 | 20:00 | 0.875 | 0.041667 | Modellieren eines Warenkorbs | 7427dd3 | Andreas
26.05.2017 | 10:00 | 0.8125 | 0.39583 | Arbeit arbeit arbeit, großteils um den Use Case Bestellung zu realisieren | 3a67df6 | Andreas
26.05.2017 | 11:00 | 0.66667 | 0.20833 | Produktkategorie erstellen |  | Daniil
26.05.2017 | 18:00 | 0.79167 | 0.041667 | Produkt erstellen jsp geschrieben |  | Daniil
26.05.2017 | 13:00 | 0.64583 | 0.10417 | ProduktDAO Methoden |  | Daniil
26.05.2017 | 18:00 | 0.79861 | 0.048611 | ProduktKAtegorieDAO |  | Daniil
26.05.2017 | 22:00 | 0.041667 | -0.875 | update der DDL und Bugfixing | cf54c41 | Andreas
27.05.2017 | 8:30 | 0.375 | 0.020833 | DAO |  | Andreas
27.05.2017 | 9:00 | 0.39583 | 0.020833 | Das &/=”§%! Eclipse hat sich plötzlich einfach dazu entschieden keine Codenavigation mit Ctrl zu machen: Löse durch löschen von .metadata in Workspace (alles muss neu eingerichtet werden) |  | Andreas | &/=”§%! Eclipse
27.05.2017 | 10:30 | 0.47917 | 0.041667 | Bestellposition DAO | bae65e3 | Andreas
2017-05-27 | 0.54167 | 0.70833 | 0.16667 | Teambesprechung, Implementierung | e3c82fa | Andreas, Olena, Daniil, Roman
27.05.2017 | 18:00 | 20:00 | 0.083333 | Adminservlet erweitert um Produkterstellen |  | Daniil
27.05.2017 | 10:00 | 14:00 | 0.16667 | SortByKeywordJSP, ListOfSortedProductsServlet, ListOfSortedProductsJSP |  | Olena
28.05.2017 | 10:00 | 14:00 | 0.16667 | Suche von Produkten mit Lager ID |  | Daniil
28.05.2017 | 11:00 | 15:30 | 0.1875 | SearchByCategoryJSP, SearchByCategoryServlet, ListOfSortByCategoryJSP |  | Olena
29.05.2017 | 11:00 | 13:00 | 0.083333 | Lagestand korriegieren gemacht |  | Daniil
29.05.2017 | 12:00 | 16:00 | 0.16667 | Verfuegbarkeit pruefen UseCAse |  | Olena
2017-05-29 | 0.54167 | 0.083333 | -0.45833 | Implementierung meiner Use Case, im speziellen das Servlet | 1ae12b2 | Andreas | Ja, ja, ich hab was dazwischen mal was gegessen aber sonst mehr oder weniger bis 2:00 durchgearbeitet
2017-05-30 | 0.4375 | 0.625 | 0.1875 | Implementieren meiner Use Case, im speziellen die JSP | 19f5961 | Andreas
2017-05-30 | 0.66667 | 0.6875 | 0.020833 | Besprechung und Implementierung |  | Andreas, Olena
2017-05-30 | 0.79167 | 0.89583 | 0.10417 | Versuchen Merge Konflikte zu lösen (inkl. testen der Applikation). An dem Tag hat auch irgendwas auch gar nicht funktioniert, Dateien und ganze commits sind verschwunden | f88b00f | Andreas
30.05.2017 | 21:00 | 0.91667 | 0.041667 | Aenderungen an Servlets nach den Aenderungen im Datenbank vorgenommen |  | Daniil
2017-05-30 | 0.89583 | 0 | -0.89583 | Header Navigation für Kunden so dass auch alle (Kunden)-Use-Cases erreichbar sind | 4cf9e72 | Andreas
2017-05-31 | 0 | 0.020833 | 0.020833 | „In Einkaufswagen legen“ Funktion bei Produktsuche hinzugefügt | ed321ba | Andreas
2017-05-31 | 0.39583 | 0.52083 | 0.125 | M2-Beschreibung, Arbeitsprotokoll zusammenfügen, Abgabe vervollständigen | Meilenstein 2 | Andreas
2017-06-24 | 0.625 | 0.72917 | 0.10417 | ProduktKategorie DAO fuer mongoDB erstellt |  | Daniil
2017-05-24 | 0.83333 | 0.91667 | 0.083333 | Wichtigste methoden im ProduktDAO implementiert |  | Daniil
2017-05-25 | 0.91667 | 0.92361 | 0.0069444 | Arbeitsprotokoll erweitert |  | Daniil