## Arbeitsprotokoll
Datum	Start	End	Dauer	Aufgabenbeschreibung	Ergebnis	Verantwortlicher	Anmerkung
17.05.2017	13:15	14:45	01:30	Teambesprechung, Projektumsetzung, Aufgabenverteilung		Andreas, Roman, Olena, Daniil
17.05.2017	16:00	16:10	00:10	Einrichten Github	46af6bb	Andreas
23.05.2017	10:00	14:00	04:00	Sich mit eclipse und tomcat rumplagen		Andreas
23.05.2017	10:00	10:30	00:30	Altes Projekt auf dem Aufgebaut wird integriert	8859934	Andreas
24.05.2017	13:00	13:30	00:30	Teambesprechung: Alle Entwicklungsumgebungen einrichten		Andreas, Roman, Olena, Daniil
25.05.2017	10:00	13:00	03:00	Teambesprechung: Alle Entwicklungsumgebungen und Datenbanken einrichten	cd2dc1c	Andreas, Olena, Daniil	Altbekannte Probleme mit Eclipse
25.05.2017	14:00	15:30	01:30	sql DDL anpassen, script zum einfachen erstellen der Datenbank entwickelt	c0a52f6	Andreas
25.05.2017	15:30	19:00	03:30	Viele neue Klassen, großteils um den Produktbestellungs-Use-Case zu realisieren		Andreas
25.05.2017	19:00	19:15	00:15	Datenbankmodel (Kategorie) angepasst um besser der Documentation zu entsprechen	20d8c14	Andreas
25.05.2017	19:15	20:00	00:45	Mehr Datenbankuser	7427dd3	Andreas
25.05.2017	20:00	21:00	01:00	Modellieren eines Warenkorbs	7427dd3	Andreas
26.05.2017	10:00	19:30	09:30	Arbeit arbeit arbeit, großteils um den Use Case Bestellung zu realisieren	3a67df6	Andreas
26.05.2017	22:00	01:00	03:00	update der DDL und Bugfixing	cf54c41	Andreas
27.05.2017	8:30	09:00	00:30	DAO		Andreas
27.05.2017	9:00	09:30	00:30	Das &/=”§%! Eclipse hat sich plötzlich einfach dazu entschieden keine Codenavigation mit Ctrl zu machen: Löse durch löschen von .metadata in Workspace (alles muss neu eingerichtet werden)		Andreas	&/=”§%! Eclipse
27.05.2017	10:30	11:30	01:00	Bestellposition DAO	bae65e3	Andreas
27.05.2017	13:00	17:00	04:00	Teambesprechung, Implementierung	e3c82fa	Andreas, Olena, Daniil, Roman
29.05.2017	13:00	02:00	13:00	Implementierung meiner Use Case, im speziellen das Servlet	1ae12b2	Andreas	Ja, ja, ich hab was dazwischen mal was gegessen aber sonst mehr oder weniger bis 2:00 durchgearbeitet
30.05.2017	10:30	15:00	04:30	Implementieren meiner Use Case, im speziellen die JSP	19f5961	Andreas
30.05.2017	16:00	16:30	00:30	Besprechung und Implementierung		Andreas, Olena
30.05.2017	19:00	21:30	02:30	Versuchen Merge Konflikte zu lösen (inkl. testen der Applikation). An dem Tag hat auch irgendwas auch gar nicht funktioniert, Dateien und ganze commits sind verschwunden	f88b00f	Andreas
30.05.2017	21:30	00:00	02:30	Header Navigation für Kunden so dass auch alle (Kunden)-Use-Cases erreichbar sind	4cf9e72	Andreas
31.05.2017	00:00	00:30	00:30	„In Einkaufswagen legen“ Funktion bei Produktsuche hinzugefügt	ed321ba	Andreas
31.05.2017	09:30	12:30	03:00	M2-Beschreibung, Arbeitsprotokoll zusammenfügen, Abgabe vervollständigen	Meilenstein 2	Andreas
19.06.2017	18:00	19:30	01:30	Teambesprechung, MongoDB installation		Andreas, Olena, Daniil, Roman
21.06.2017	10:00	13:15	03:15	MongoDB config	4ec0b43	Andreas
21.06.2017	15:00	17:30	02:30	Kennenlernen und Experimentieren mit MongoDB		Andreas
21.06.2017	17:30	19:00	01:30	mongify und besprechen von MongoDB		Andreas, Roman
21.06.2017	21:00	23:15	02:15	MongoDB Spielplatz	23f6e5f	Andreas
22.06.2017	12:00	13:30	01:30	Conf.java und getDAO zum leichteren migrieren		Andreas
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00